## Feuil1
Séance | Timothée (Partie Arduino et Electronique) | Axel (Partie 3D) | Séances | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8
#1 | Début conception PCB | Début conception 3D d'un support moteur | 1er proto 3D | bar: #1 to #4
#2 | Amélioration et fin de conception PCB | Support pour PCB 3D | 2eme proto 3D | bar: #5 to #8
#3 | Test et recherche piste d'amélioration des PCB | Début conception d'un premier support Gimbal | Montage/Impression 3D | bar: #5 to #8
#4 | Test orientation d'un moteur par Arduino | Fin conception du premier support Gimbal | Conception PCB | bar: #1 to #6
#5 | Début programmation Arduino | Test support gimbal et amélioration | Montage PCB | bar: #6 to #7
#6 | Fonctionnement communication casque-gimbal | Conception d'un nouveau support Gimbal | Programmation | bar: #7 to #8
#7 | Premier algorithme de test pour Gimbal | Test du nouveau support Gimbal et peaufinage | AXEL/TIMOTHEE | #1: AXEL; #2: TIMOTHEE
#8 | Amélioration et finition de l'algorithme | Conception et impression du support final Gimbal | bar: #1 to #2
|  |  | Séances | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8
3D | bar: #1 to #5
PCB | bar: #1 to #5
Electronique | bar: #5 to #8
Programation | bar: #5 to #8
|  |  | AXEL/TIMOTHEE | #1: AXEL; #2: TIMOTHEE