## Feuil1
Séance | Timothée (Partie Arduino et Electronique) | Axel (Partie 3D)
#1 | Début conception PCB | Début conception 3D d'un support moteur
#2 | Amélioration et fin de conception PCB | Support pour PCB 3D
#3 | Test et recherche piste d'amélioration des PCB | Début conception d'un premier support Gimbal
#4 | Test orientation d'un moteur par Arduino | Fin conception du premier support Gimbal
#5 | Début programmation Arduino | Test support gimbal et amélioration
#6 | Fonctionnement communication casque-gimbal | Conception d'un nouveau support Gimbal
#7 | Premier algorithme de test pour Gimbal | Test du nouveau support Gimbal et peaufinage
#8 | Amélioration et finition de l'algorithme | Conception et impression du support final Gimbal